## 周报
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | 成果 | 下步计划
2018-10-09 | 2018-10-13 | 简报模块设计 | 版面、工作台修改需求、5模块构成 | 录入报告
2018-10-09 | 2018-10-13 | 简报撰写 | KMD XVG
2018-10-09 | 2018-10-13 | 外部数据源筛选 | BLOCKDATA CMC AICOIN | PYTHON程序 MYSQL数据库
2018-10-09 | 2018-10-13 | ETH节点搭建 | 主机开始同步ETH数据
2018-10-16 | 2018-10-20 | 工作台2.0需求讨论 | 分析系统框架和当前解决方案 | EXCEL模版和数据抓取先做
2018-10-16 | 2018-10-20 | 外部数据源抓取入库 | BLOCKDATA 数据可用接入数据库 | 需要进一步流程化，系统化
2018-10-16 | 2018-10-20 | 简报撰写 | TOKENPAY SmartCash
2018-10-16 | 2018-10-20 | ETH节点维护 | 解决日志 程序中断等问题 | 可执行脚本可用正常运行

## 10-26
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | 王懿 | 陆聪聪 | 欧龙波 | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江 | 和涛
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-短报告： Aurora Enigma Emercoin Ark Nxt Ignis Credits WAX QuarkChain Groestlcoin Dragonchain Ubiq XAS Scry.info Tokenomy Ravencoin | Dragonchain Ubiq XAS | Ark Nxt Ignis Credits | WAX QuarkChain Groestlcoin | Aurora Enigma Emercoin |  |  | Scry.info Tokenomy Ravencoin
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-报告更新： OMG 报告更新 | 王懿: OMG; 张朕铭: OMG-二级市场
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-长报告： monero | 欧龙波: monero-二级市场; 刘方正: monero-除二级市场; 程果: monero-除二级市场
2018-10-25 |  | 和开发讨论数据需求 | bar: 王懿 to 和涛
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02

## 11-2
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江 | 和涛
2018-10-29 | 2018-11-02 | DigixDAO NucleusVision SmartMesh ITC Crypto.com DigitexFutures Polymath GenesisVision SALT Bread Linkey Zipper Ethos Ubiq | Crypto.com SALT Ethos Ubiq | Polymath Bread Linkey | DigixDAO NucleusVision SmartMesh ITC | DigitexFutures GenesisVision Zipper Emercoin |  |  | Centrality
2018-10-29 | 2018-11-02 | 长报告-DASH |  |  |  |  | part2 | part1
2018-10-29 | 2018-11-02 | 更新报告-LRC |  |  | LRC
2018-10-29 | 2018-11-02 | 工作流程标准化-任务管理，将使用tower将分析-运营-设计的评级报告工作管理。 | [6 empty] | 工作流程标准化
2018-10-29 | 2018-11-02 | 评级报告标准化-将评级报告各模块的撰写要素、检查点、检查规则标准化 | [6 empty] | 报告标准化
2018-10-29 | 2018-11-02 | 基础数据试验和抓取 进行数据清理 | [6 empty] | block.cc
2018-10-05 | 2018-10-09 | DigitalNote OneRootNetwork Dropil BridgeCoin Factom Iconomi Veritaseum Pillar Eidoo CRYPTO20 Eternal Token MonaCoin novacoin | Dropil Veritaseum MonaCoin | DigitalNote BridgeCoin Pillar | Factom Eidoo novacoin | OneRootNetwork CRYPTO20 Eternal Token |  |  | Iconomi
2018-10-05 | 2018-10-09 | 长报告-ZCASH | 校对 |  |  |  | part1 | part2 | 审核 和技术评委沟通报告细节，定出撰写要素。向标准化贴近
2018-10-05 | 2018-10-09 | 更新报告-BTS | 校对 | BTS |  |  |  |  | 审核
2018-10-05 | 2018-10-09 | 报告整理-已有报告标准化（数据入库、模块化计分）：该部分全部完成 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理剩下的
2018-10-05 | 2018-10-09 | 报告整理-特征量提取：样例可用 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理剩下的
2018-10-05 | 2018-10-09 | 整理block.cc的数据 完成数据库设计 | [6 empty] | API取数频率，业务意义 数据库表结构
2018-10-05 | 2018-10-09 | 外部技术部分标准化 | [6 empty] | 初稿形成
2018-10-05 | 2018-10-09 | 数据分析的外部专家沟通 | [6 empty] | 整理自身需求，确定讲课时间

## 11-9
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江 | 和涛
2018-10-05 | 2018-10-09 | DigitalNote OneRootNetwork Dropil BridgeCoin Factom Iconomi Veritaseum Pillar Eidoo CRYPTO20 Eternal Token MonaCoin novacoin | Dropil Veritaseum MonaCoin | DigitalNote BridgeCoin Pillar | Factom Eidoo novacoin | OneRootNetwork CRYPTO20 Eternal Token |  |  | Iconomi
2018-10-05 | 2018-10-09 | 长报告-ZCASH | 校对 |  |  |  | part1 | part2 | 审核 和技术评委沟通报告细节，定出撰写要素。向标准化贴近
2018-10-05 | 2018-10-09 | 更新报告-BTS | 校对 | BTS |  |  |  |  | 审核
2018-10-05 | 2018-10-09 | 报告整理-已有报告标准化（数据入库、模块化计分）：该部分全部完成 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理剩下的
2018-10-05 | 2018-10-09 | 报告整理-特征量提取：样例可用 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理剩下的
2018-10-05 | 2018-10-09 | 整理block.cc的数据 完成数据库设计 | [6 empty] | API取数频率，业务意义 数据库表结构
2018-10-05 | 2018-10-09 | 外部技术部分标准化 | [6 empty] | 初稿形成
2018-10-05 | 2018-10-09 | 数据分析的外部专家沟通 | [6 empty] | 整理自身需求，确定讲课时间
2018-10-12 | 2018-10-16 | ABT ACT BURST CPX HPB PAI PART POA QRL TOMO MAN NXS | NXS CPX | POA TOMO MAN | ABT ACT QRL | BURST PAI PART |  |  | HPB
2018-10-12 | 2018-10-16 | 长报告 bytecoin |  |  |  |  | bytecoin-part1 | bytecoin-part2
2018-10-12 | 2018-10-16 | 报告标准化使用和改进
2018-10-12 | 2018-10-16 | 数据整理-数据库设计验证 |  |  | 数据采集和验证 | 数据采集和验证 |  |  | 数据采集和验证
2018-10-12 | 2018-10-16 | 外部技术标准化 | [6 empty] | 标准化沟通

## 11-23
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江
2018-10-12 | 2018-10-16 | ABT ACT BURST CPX HPB PAI PART POA QRL TOMO MAN NXS | NXS CPX | POA TOMO MAN | ABT ACT QRL | BURST PAI PART |  |  | HPB
2018-10-12 | 2018-10-16 | 长报告 bytecoin |  |  |  |  | bytecoin-part1 | bytecoin-part2
2018-10-12 | 2018-10-16 | 报告标准化使用和改进
2018-10-12 | 2018-10-16 | 数据整理-数据库设计验证 |  |  | 数据采集和验证 | 数据采集和验证 |  |  | 数据采集和验证
2018-10-12 | 2018-10-16 | 外部技术标准化 | [6 empty] | 标准化沟通
2018-10-19 | 2018-10-23 | 短报告： QSP SMT* REN OST SNM VEE XYO MOBI DNT RCN | QSP SMT* DNT | MOBI | REN OST RCN | SNM VEE |  |  | XYO
2018-10-19 | 2018-10-23 | 长报告 Decred |  | Decred-市场产品 | Decred-二级 |  |  |  | Decred-技术
2018-10-19 | 2018-10-23 | 数据库中间模型层开始进数 | [6 empty] | 数据采集ETL
2018-10-19 | 2018-10-23 | 二级市场数据分析和处理 |  |  | ADR指标计算和验证 | ADR指标计算和验证

## 11-30
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江
2018-11-19 | 2018-11-23 | 短报告： QSP SMT* REN OST SNM VEE XYO MOBI DNT RCN | QSP SMT* DNT | MOBI | REN OST RCN | SNM VEE |  |  | XYO
2018-11-19 | 2018-11-23 | 长报告 Decred |  | Decred-市场产品 | Decred-二级 |  |  |  | Decred-技术
2018-11-19 | 2018-11-23 | 数据库中间模型层开始进数 | [6 empty] | 数据采集ETL
2018-11-19 | 2018-11-23 | 二级市场数据分析和处理 |  |  | ADR指标计算和验证 | ADR指标计算和验证

## 12-7
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 徐江
2018-11-26 | 2018-11-30 | 短报告 | RCN | XCP | SCRL | HAV | DNT
|  | DNT |  | TRAC | REN | BLZ
|  | RCN |  | APPC
RDN
BLZ
REN
SCRL
EOSDAC
XCP
TRAC
APPC
2018-11-26 | 2018-11-30 | 更新报告 ADA | ADA 结合当前BTC市场行情 |  | ADA 数据支持
2018-11-26 | 2018-11-30 | STO 培训教材/文章 | 翻译 |  |  |  | 提纲
2018-11-26 | 2018-11-30 | 数据验证 |  |  | 验证二级市场数据 | 整理当前报告数据 | 数据模型讲解和落地
2018-11-26 | 2018-11-30 | STO SEC & CME |  |  |  |  | 市场和案例框架
2018-12-03 | 2018-12-07 | 短报告 |  | DTA | R | SUB | BAT
|  | BAT |  | SNT | KIN | TCT
|  | DTA |  |  |  | CPT
SNT
R
KIN
SUB
TCT
CPT
2018-12-03 | 2018-12-07 | STO | REG S |  |  |  | REG A+ XYO
REG S
REG A+ XYO
2018-12-03 | 2018-12-07 | 更新报告 IOTA | IOTA
2018-12-03 | 2018-12-07 | STO |  | 翻译和研究初稿 | 翻译和研究初稿
翻译和研究初稿
2018-12-03 | 2018-12-07 | 数据整理 |  |  |  | ADR和其它数据

## 12-14
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 徐江
2018-12-03 | 2018-12-07 | 短报告 |  | DTA | R | SUB | BAT
|  | BAT |  | SNT | KIN | TCT
|  | DTA |  |  |  | CPT
SNT
R
KIN
SUB
TCT
CPT
2018-12-03 | 2018-12-07 | STO | REG S |  |  |  | REG A+ XYO
REG S
REG A+ XYO
2018-12-03 | 2018-12-07 | 更新报告 IOTA | IOTA
2018-12-03 | 2018-12-07 | STO |  | 翻译和研究初稿 | 翻译和研究初稿
翻译和研究初稿
2018-12-03 | 2018-12-07 | 数据整理 |  |  |  | ADR和其它数据
2018-12-10 | 2018-12-14 | 短报告 MKR EOSDAC REP MANA MGO EDR FUN WICC |  | EOSDAC REP | MANA MGO | EDR FUN | WICC MKR
2018-12-10 | 2018-12-14 | 更新报告 steem | steem
2018-12-10 | 2018-12-14 | STO 研报 SEC | A+ |  |  |  | XYO
2018-12-10 | 2018-12-14 | STO 研报 INV |  | 大众解读 | 大众解读 | 大众解读
2018-12-10 | 2018-12-14 | ADR 应用 |  |  |  | 更改短报告模版并验证使用