## 周报
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | 成果 | 下步计划
2018-10-09 | 2018-10-13 | 简报模块设计 | 版面、工作台修改需求、5模块构成 | 录入报告
2018-10-09 | 2018-10-13 | 简报撰写 | KMD XVG
2018-10-09 | 2018-10-13 | 外部数据源筛选 | BLOCKDATA CMC AICOIN | PYTHON程序 MYSQL数据库
2018-10-09 | 2018-10-13 | ETH节点搭建 | 主机开始同步ETH数据
2018-10-16 | 2018-10-20 | 工作台2.0需求讨论 | 分析系统框架和当前解决方案 | EXCEL模版和数据抓取先做
2018-10-16 | 2018-10-20 | 外部数据源抓取入库 | BLOCKDATA 数据可用接入数据库 | 需要进一步流程化，系统化
2018-10-16 | 2018-10-20 | 简报撰写 | TOKENPAY SmartCash
2018-10-16 | 2018-10-20 | ETH节点维护 | 解决日志 程序中断等问题 | 可执行脚本可用正常运行

## 10-26
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | 王懿 | 陆聪聪 | 欧龙波 | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江 | 和涛
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-短报告： Aurora Enigma Emercoin Ark Nxt Ignis Credits WAX QuarkChain Groestlcoin Dragonchain Ubiq XAS Scry.info Tokenomy Ravencoin | Dragonchain Ubiq XAS | Ark Nxt Ignis Credits | WAX QuarkChain Groestlcoin | Aurora Enigma Emercoin |  |  | Scry.info Tokenomy Ravencoin
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-报告更新： OMG 报告更新 | 王懿: OMG; 张朕铭: OMG-二级市场
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-长报告： monero | 欧龙波: monero-二级市场; 刘方正: monero-除二级市场; 程果: monero-除二级市场
2018-10-25 |  | 和开发讨论数据需求 | bar: 王懿 to 和涛
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02

## 11-2
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | akid | congcong | longboou | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江 | 和涛
2018-10-29 | 2018-11-02 | DigixDAO NucleusVision SmartMesh ITC Crypto.com DigitexFutures Polymath GenesisVision SALT Bread Linkey Zipper Ethos Ubiq | Crypto.com SALT Ethos Ubiq | Polymath Bread Linkey | DigixDAO NucleusVision SmartMesh ITC | DigitexFutures GenesisVision Zipper Emercoin |  |  | Centrality
2018-10-29 | 2018-11-02 | 长报告-DASH |  |  |  |  | part2 | part1
2018-10-29 | 2018-11-02 | 更新报告-LRC |  |  | LRC
2018-10-29 | 2018-11-02 | 工作流程标准化-任务管理，将使用tower将分析-运营-设计的评级报告工作管理。 | [6 empty] | 工作流程标准化
2018-10-29 | 2018-11-02 | 评级报告标准化-将评级报告各模块的撰写要素、检查点、检查规则标准化 | [6 empty] | 报告标准化
2018-10-29 | 2018-11-02 | 基础数据试验和抓取 进行数据清理 | [6 empty] | block.cc
2018-10-05 | 2018-10-09 | DigitalNote OneRootNetwork Dropil BridgeCoin Factom Iconomi Veritaseum Pillar Eidoo CRYPTO20 Eternal Token MonaCoin novacoin | Dropil Veritaseum MonaCoin | DigitalNote BridgeCoin Pillar | Factom Eidoo novacoin | OneRootNetwork CRYPTO20 Eternal Token |  |  | Iconomi
2018-10-05 | 2018-10-09 | 长报告-ZCASH | 校对 |  |  |  | part1 | part2 | 审核 和技术评委沟通报告细节，定出撰写要素。向标准化贴近
2018-10-05 | 2018-10-09 | 更新报告-BTS | 校对 | BTS |  |  |  |  | 审核
2018-10-05 | 2018-10-09 | 报告整理-已有报告标准化（数据入库、模块化计分）：该部分全部完成 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理剩下的
2018-10-05 | 2018-10-09 | 报告整理-特征量提取：样例可用 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理自己的 | 整理剩下的
2018-10-05 | 2018-10-09 | 整理block.cc的数据 完成数据库设计 | [6 empty] | API取数频率，业务意义 数据库表结构
2018-10-05 | 2018-10-09 | 外部技术部分标准化 | [6 empty] | 初稿形成
2018-10-05 | 2018-10-09 | 数据分析的外部专家沟通 | [6 empty] | 整理自身需求，确定讲课时间