## 周报
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | 成果 | 下步计划
2018-10-09 | 2018-10-13 | 简报模块设计 | 版面、工作台修改需求、5模块构成 | 录入报告
2018-10-09 | 2018-10-13 | 简报撰写 | KMD XVG
2018-10-09 | 2018-10-13 | 外部数据源筛选 | BLOCKDATA CMC AICOIN | PYTHON程序 MYSQL数据库
2018-10-09 | 2018-10-13 | ETH节点搭建 | 主机开始同步ETH数据
2018-10-16 | 2018-10-20 | 工作台2.0需求讨论 | 分析系统框架和当前解决方案 | EXCEL模版和数据抓取先做
2018-10-16 | 2018-10-20 | 外部数据源抓取入库 | BLOCKDATA 数据可用接入数据库 | 需要进一步流程化，系统化
2018-10-16 | 2018-10-20 | 简报撰写 | TOKENPAY SmartCash
2018-10-16 | 2018-10-20 | ETH节点维护 | 解决日志 程序中断等问题 | 可执行脚本可用正常运行

## 10-26
开始日期 | 截止日期 | 工作内容 | 王懿 | 陆聪聪 | 欧龙波 | 张朕铭 | 刘方正 | 程果 | 徐江 | 和涛
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-短报告： Aurora Enigma Emercoin Ark Nxt Ignis Credits WAX QuarkChain Groestlcoin Dragonchain Ubiq XAS Scry.info Tokenomy Ravencoin | Dragonchain Ubiq XAS | Ark Nxt Ignis Credits | WAX QuarkChain Groestlcoin | Aurora Enigma Emercoin |  |  | Scry.info Tokenomy Ravencoin
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-报告更新： OMG 报告更新 | 王懿: OMG; 张朕铭: OMG-二级市场
2018-10-22 | 2018-10-25 | 评级-长报告： monero | 欧龙波: monero-二级市场; 刘方正: monero-除二级市场; 程果: monero-除二级市场
2018-10-25 |  | 和开发讨论数据需求 | bar: 王懿 to 和涛
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02